## Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Semana | Entregue
ReadME Profissional | Um ReadME no GitHub explicativo que apresente o Projeto em sua totalidade para melhor compreensão do usuário. | Desejável | 3 | 1 | Não | Semana | Planejado | Restante
Escrever Documentação Projeto | Fazer a Documentação seguindo o método PMBOK do projeto com: Contexto, Objetivo, Justificativa e Escopo. | Essencial | 5 | 1 | Não | 1 | 186 | 186
Fazer Backlog Excel / Gráfico Burndown | Deixar BackLog no excel pronto e separado por semanas com Gráfico de Burndown. | Importante | 5 | 1 | Não | 2 | 152 | 186
Fazer e manter Planejamento no Trello Atualizado | Deixar projeto organizado e todo categorizado no Trello, com todas etiquetas. | Essencial | 8 | 1 | Não | 3 | 92 | 186
Utilizar Git e GitHub | Deixar todos os arquivos e códigos do Projeto totalmente atualizados no GitHub, tendo progressão contínua. | Essencial | 13 | 1 | Não | 4 | 0 | 186
Fazer Diagrama Técnico/Solução do Projeto | Montar diagrama de Solução e Técnico do Projeto. | Importante | 13 | 2 | Não | Total | 186
Site Estático Figma | Montar Protótipo do Site Estático no Figma. | Importante | 13 | 2 | Não
Montar Página Login e Cadastro | Montar Página de Login e Cadastro FUNCIONAL. | Essencial | 21 | 2 | Não
Montar Modelo Lógico e Relacionamentos do Site | Fazer modelo lógico de relacionamento do Site no MYSQL, deixando todas as relações claras e montar ScriptBase com Tabelas montadas. | Essencial | 13 | 2 | Não
Montar DashBoards / Quiz | Montar página após o usuário logar com Quiz Interativo com exibição de Gráficos e KPIS no fim. | Essencial | 21 | 3 | Não
Utilizar de Cadastro/Login da API | Utilizando API Web-Data-Viz, armazenar os dados e buscar no BD. | Essencial | 21 | 3 | Não
Utilizar de Quiz da API | Fazer Quiz Interativo na API armazenando e puxando dados do Banco. | Desejável | 21 | 4 | Não
Preparar VM Lubuntu apenas com BD | Deixar VM pronta, com banco de dados preparado para receber e enviar dados para o Site. | Essencial | 21 | 4 | Não
Apresentação | Montar Apresentação abordando todos os entregáveis e responder todas as perguntas de Socioemocional sobre o projeto. | Essencial | 8 | 4 | Não